## 概要
■当資料の目的
当資料は、XXシステムの保守開発業務を担当するにあたって新任担当者引継ぎカリキュラムに沿って進めるトレーニングカリキュラムの
スケジュールを管理するためのものである。
■新任担当者引継ぎカリキュラム
\\xxxx\xxxx\xxx\x\\x\xxxx
■カリキュラムの実行について
カリキュラム遂行の順番については、カレンダーに記載した週単位の目標に沿ってWBSで表現する。
カリキュラムは、引継ぎ元が中心となって推進をする。
各カリキュラムで講師が必要となるものは、引継ぎ元メンバーに割り振ることがある。

## 新任担当者引継ぎカリキュラム
★新任担当者が、すばやく仕事を理解し、下記資料を見ながら保守開発業務に従事できるようになることを目的としている
当該システム［業務領域］において習得すべき事項 | [5 empty] | 配備すべき資料 | 目的や内容 | 重要度 ※下欄 参照 | 着手 予定 | 完了 予定 | 着手 実績 | 完了 実績 | 説明者 | 備考
| 大分類 |  | 中分類 |  | 小分類
コード |  | コード |  | コード
01 | 基本学習 | 010 | 用語 | 010 | 各種用語の意味 | 用語集 | 対象システムで使用する用語とその意味を理解する。 | 中 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | AAA
|  | 020 | 業務理解 | 010 | 顧客業務の理解 | 顧客業務説明資料 | 顧客業務について理解する。 | 低 | 2025-08-08 |  |  |  | BBB
|  | 030 | 事前準備 | 010 | 自端末の整備 | 開発環境セットアップ手順 | 保守開発に向けての必要なアプリの導入手順 | 高 | 2025-08-05 | 2025-08-13 |  |  | DDD
[6 empty] | ツールフォルダ | 保守開発に向けての必要なアプリ（ツール）フォルダ （開発環境セットアップ手順を元にセットアップするツールが格納されている） | 高 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | AAA
|  |  |  | 020 | システムの基礎学習 | Linux基礎 | Linuxの概要、基本的なコマンド等を理解する | 中 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 2025-08-14 |  | AAA
[6 empty] | Javaの基礎 | Java言語について理解する。 | 低 | 2025-08-05 | 2025-08-13 |  |  | AAA
[6 empty] | データベース基礎（SQL） | データベースについて理解する。 | 低 | - | - | - | - | BBB
|  | 020 | システム概要 | 010 | 目的・利用ユーザー・概念 | システム概要 | システム機能とシステム構成を理解する | 高 | 2025-08-08 |  |  |  | CCC
[6 empty] | XXXシステムを操作してみよう | 結合テスト時に普段行っている打鍵準備や、オンライン画面からのログイン、ツールにより画面打鍵を一通り体験し、オンラインの具体的なイメージを持つこと、結合テスト打鍵の導入をスムーズに行えるようになることを目的とする。 | 高 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | BBB
|  |  |  | 020 | 周辺システム | システム関連図 | システム全体像の概念とその中にある当該システムの位置づけ、環境、連動するシステムについて理解する。 | 高 | 2025-08-08 |  |  |  | CCC
[6 empty] | 各システム説明資料 | 新入社員向けプロダクト説明資料 | 高 | 2025-08-08 |  |  |  | AAA
|  |  |  | 030 | H/W構成 | - | システム全体の構成を踏まえたうえで、当該システムを構成しているH/W構成（機種／スペック）を理解する。 | 低
|  |  |  | 040 | S/W構成 | - | システム全体の構成を踏まえたうえで、当該システムを構成しているS/W構成（プロダクト、バージョン等）を理解する。 | 低
|  |  |  | 050 | 機能配置と機能概要 | ディレクトリ構成 | 当該システムの中で実現している機能の概要と配置を理解する。 | 中 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | CCC
|  |  |  | 060 | 業務フロー/作業フロー | 定型作業フロー | 定型保守作業の作業フローを理解する。 | 高 |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 | AAA
|  |  |  | 070 | データフロー | - | 業務フローを理解したえで、当該システムの機能を構成する主要データの流れと種類を、外部連携に関してはそのデータのレイアウト、内容、ライフサイクルを理解する。（マクロ視点でのIN／OUT） | 中 | 2025-08-21 | 2025-08-21
|  |  |  | 080 | 構成管理 | ライブラリ管理 | ライブラリ管理の構成と運用の概要を理解する | 高 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | DDD
[6 empty] | ライブラリ管理運用手順 | ライブラリ管理運用の詳細手順。最新版を参照すること。 | 高 | 2025-08-21 |  | 2025-08-21 | 2025-08-21 | DDD
|  | 030 | 個別機能（仕様） | 010 | 画面機能 | - | 各画面で実現している機能と、その理由（業務要件）を理解する。また、それを実装している方法（プログラム仕様／環境設計）を理解する | 中 | 2023-08-21 | 2023-08-21
|  |  |  | 020 | データ全般 | - | 当該システム内部に存在する、処理を行ううえで重要なファイルとその内容、ライフサイクルを理解する | 中 | 2023-08-21 | 2023-08-21
|  |  |  | 030 | データ（マスタ） | - | 各種マスターにおいて、そのマスタの項目の意味、データ源流、ライフサイクル、用途、目的（機能）を理解する。 | 中
|  |  |  | 060 | バッチ機能 | - | 依頼登録されたデータが夜間バッチでどういう流れで処理されるのか、他システムとの連携も含めて、全体の流れ、処理の関係性（前後関係）を理解する。 | 中
|  |  |  | 070 | バッチ機能（個別） | - | バッチ処理の機能概要と、個々のジョブの役割を理解する。 | 中
|  |  |  | 080 | ディレードバッチ機能 | - | ディレードバッチの概念と当該システムで利用している機能（プログラム仕様／環境設計）を理解する。 | 中
|  |  |  | 010 | 命名規則 | システム内のコード・ID・ユーザ名に関するルール | システムのコード・IDに関する一覧 | 高 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | BBB
|  | 040 | システム運用 | 010 | 運用方針（障害発生時運用含む） | - | 顧客へのサービス提供保障時間を理解する（SLAなどがあればそれに準拠する）。 また、障害発生時の運用方針を理解する。 | 高
|  |  | （商用環境） | 020 | ジョブ運用 （障害発生時運用方式を含む） | - | 統合システム運用管理ツールなどによるバッチジョブの運用サイクル、投入（入れ替え）時期、各ジョブの処理時間を理解する。また、障害発生時の運用方式（影響度）を理解する。 | 高
|  |  |  | 030 | 監視運用 | - | 当該システムの監視対象の有無、監視レベル（内容）、エラー時の取扱について理解する。 | 高
|  |  |  | 040 | 運用体制 | - | 当該システムのシステム運用業務に対して、各チームの所掌を理解する。 | 中
|  |  |  | 020 | ポータルサイト | 保守開発ポータルサイト | WB4のポータルサイト ・実施スケジュールや開発環境の確認等でよく見る ・ナレッジ共有＞資料・URL一覧 に資料やツールのパス記載 | 高 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | AAA | 前提条件：開発ポータルへのアクセス権限があること
03 | 開発業務理解 | 010 | 規約・基準 | 010 | 開発規約 | システム開発標準書 | 分散システムの開発標準を理解する。Verは最新版を参照。 （2018/6/11時点での最新はVer7.2） 分散システムの開発標準 L分散システム開発標準書ver7.2.docx 参照 | 高 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | AAA
|  |  |  | 020 | 開発ワークフロー | 開発フロー | 開発全体のワークフローを理解し、各工程での成果物、その内容、手続きを理解する。 | 低 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | BBB
|  | 030 | 手順 | 010 | 設計 | 基本設計ガイド | 基本設計ガイド | 低 |  |  |  | 2025-09-10 | AAA
[6 empty] | 詳細設計ガイド | 詳細設計ガイド | 低 |  |  |  | 2025-08-22 | BBB
|  |  |  | 020 | 調査 | その他資料 | 調査に仕方等を理解する |  | 2025-08-28 |  |  |  | BBB
|  |  |  | 030 | 開発 | 開発ガイド | コーディングルールなど | 中 |  |  |  | 2025-09-10 | AAA
[6 empty] | URL運用ルール | URL集約ファイルの開発フローを理解する。 （開発作業は国内で行う） JSPに埋め込まれているURLを1箇所に集約し、URL集約ファイル専任管理役席が一元管理する。 | 高 |  |  |  | 2025-09-10 | CCC
|  |  |  | 040 | テスト | 結合テストガイド | 結合テストガイド | 低 |  |  |  |  | CCC
|  |  |  | 050 | リリース | UPDATE関連書類 | リリース時における、作成書類の雛形格納場所 | 高 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | AAA
[6 empty] | 実施関連マニュアル類 | 実施作業方法を理解する。 | 高 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | BBB
|  | 040 | その他 | 010 | 開発ツール | 便利ツールリンク |  | 高 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | AAA
|  |  |  | 020 | ドキュメント | ｘｘ台帳 |  | 低 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | CCC
[6 empty] | ｘｘ台帳 |  | 高 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | DDD
04 | その他 | 010 | 定型作業 | 010 | 定期作業 | 定期作業一覧 | 定期的に行う作業の一覧 | 中 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | DDD
|  |  |  | 020 | 定型作業 | 定型作業マニュアル | 定型作業のマニュアル | 高 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | DDD
[6 empty] | 定型作業手順書 | 定型作業の詳細手順書 | 高 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | AAA
[6 empty] | Remine運用ルール | Redminのチケット起票について理解する。 | 高 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | 2025-08-18 | AAA
重要度
|  |  | 高 | ＝ 必須習得事項 ：習得していなければ当該業務領域において業務を遂行することができない事項
|  |  | 中 | ＝ 要習得事項 ：習得しなければ着任後に業務範囲の拡張やレベルアップが図れない事項
|  |  | 低 | ＝ 習得推奨事項 ：知っておいたほうが尚良いというレベルの事項、または、特定の担当者のみ知っておくべき事項

## LIST
配備すべき資料
資料名 | リンク
用語集 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
顧客業務説明資料 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
開発環境セットアップ手順 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
ツールフォルダ | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
Linux基礎 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
Javaの基礎 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
データベース基礎（SQL） | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
システム概要 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
導入会社一覧 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
XXXシステムを操作してみよう | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
システム関連図 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
各システム説明資料 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
\\x\xxxx\xxxx\xxxx
ディレクトリ構成 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
定型作業フロー | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
\\x\xxxx\xxxx\xxxx
ライブラリ管理 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
ライブラリ管理運用手順 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
システム内のコード・ID・ユーザ名に関するルール | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
会社別機能一覧 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
保守開発ポータルサイト | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
システム開発標準書 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
開発フロー | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
保守開発環境 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
- | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
基本設計ガイド | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
詳細設計ガイド | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
その他資料 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
開発ガイド | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
URL運用ルール | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
結合テストガイド | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
UPDATE関連書類 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
実施関連マニュアル類 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
便利ツールリンク | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
ｘｘ台帳 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
ｘｘ台帳 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
月次作業 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
定型作業マニュアル | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
定型作業手順書 | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
Remine運用ルール | \\x\xxxx\xxxx\xxxx
\\x\xxxx\xxxx\xxxx